ВНЕДРЕНИЕ ЗА 10 ДНЕЙ

Выполнил: Мубориз Мамадов

1. Задание 1. Разберите зависимости

| Работа | Зависит от | Почему нельзя раньше? | Что должно быть готово? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | Нужно подготовить сервер. | Готов сервер. |
| 3 | 1 | Нужно подготовить рабочую среду. | Готов сервер и среда. |
| 5 | 3 и 4 | Нужны БД и данные. | БД и данные готовы. |
| 6 | 2 | Система должна быть установлена. | Система установлена. |
| 7 | 5 и 6 | Нужны данные и пользователи. | Данные перенесены, пользователи настроены. |
| 9 | 7 | Сначала нужно найти ошибки. | Тестирование завершено. |
| 10 | 7, 8 и 9 | Все проверки и исправления должны быть закончены. | Система готова к запуску. |

2. Задание 2. Найдите параллельные работы

| Работа 1 + Работа 2 | Можно параллельно? | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 + 4 | Да | Подготовка данных не зависит от сервера. |
| 3 + 4 | Да | БД и данные можно готовить одновременно. |
| 6 + 8 | Да | Настройку пользователей и обучение можно выполнять параллельно. |

3. Задание 3. Цель внедрения

Обеспечить переход компании на новую систему учёта оборудования за 10 рабочих дней.

4. Задание 4. Календарный план

| День | Работы | Ответственный | Результат дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка сервера; подготовка данных | Системный администратор; администратор БД | Начата подготовка |
| 2 | Подготовка сервера; подготовка данных | Системный администратор; администратор БД | Сервер и данные готовы |
| 3 | Установка системы; настройка БД | Разработчик; администратор БД | Система установлена |
| 4 | Настройка БД; настройка пользователей | Администратор БД; разработчик | БД и пользователи настроены |
| 5 | Перенос данных | Администратор БД | Данные перенесены |
| 6 | Тестирование | Представитель пользователей | Тестирование начато |
| 7 | Тестирование; обучение | Представитель пользователей; специалист поддержки | Тестирование и обучение |
| 8 | Исправление ошибок; обучение | Разработчик; специалист поддержки | Ошибки исправляются |
| 9 | Исправление ошибок | Разработчик | Ошибки устранены |
| 10 | Ввод в эксплуатацию | Руководитель проекта | Система запущена |

5. Задание 5. Проверьте срок запуска

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Получилось ли завершить за 10 дней? | Да. |
| В какой день готов запуск? | В 10-й рабочий день. |
| Что определило общий срок? | Тестирование и исправление ошибок. |
| Какие работы выполнялись параллельно? | Подготовка данных, настройка БД, обучение. |
| Есть ли запас времени? | Практически нет. |

6. Задание 6. Найдите узкое место

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Узкое место | Тестирование и исправление критических ошибок. |
| Почему? | Их задержка переносит запуск. |
| На сколько может сдвинуться запуск? | Примерно на 2 рабочих дня. |
| Как снизить риск? | Быстро исправлять ошибки и повторно проверять систему. |

7. Задание 7. Что пошло не так?

| Пункт | Ответ |
| --- | --- |
| Выбранная проблема | При тестировании обнаружена критическая ошибка авторизации. |
| Какие этапы затронуты? | Тестирование, исправление ошибки, запуск. |
| Какие сроки изменятся? | Может задержаться исправление и запуск. |
| Что сделать? | Быстро исправить ошибку и провести повторную проверку. |

8. Задание 8. Пересоберите план

| День | Изменённые работы | Ответственный | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Сервер и данные | Системный администратор; администратор БД | Подготовка |
| 3–4 | Система и БД | Разработчик; администратор БД | Настройка |
| 5 | Перенос данных | Администратор БД | Перенос |
| 6–7 | Тестирование | Представитель пользователей | Проверка |
| 7–8 | Обучение | Специалист поддержки | Обучение |
| 8–9 | Исправление ошибки | Разработчик | Исправление и проверка |
| 10 | Запуск | Руководитель проекта | Ввод в эксплуатацию |

9. Итоговый мини-план внедрения

| Этап | Работа | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка сервера | 1–2 день | Системный администратор | Среда готова |
| 2 | Подготовка данных | 1–2 день | Администратор БД | Данные готовы |
| 3 | Установка системы | 3 день | Разработчик | ПО установлено |
| 4 | Настройка БД | 3–4 день | Администратор БД | БД готова |
| 5 | Перенос данных | 5 день | Администратор БД | Данные перенесены |
| 6 | Тестирование | 6–7 день | Представитель пользователей | Функции проверены |
| 7 | Обучение | 7–8 день | Специалист поддержки | Пользователи обучены |
| 8 | Исправление ошибок | 8–9 день | Разработчик | Ошибки устранены |
| 9 | Запуск | 10 день | Руководитель проекта | Система запущена |

10. Итоговый вывод

Самое сложное — определить зависимости между работами. Некоторые работы можно выполнять одновременно. Поэтому при планировании нужно учитывать зависимости, сроки и ответственных. Это помогает завершить внедрение за 10 рабочих дней.

11. Контрольные вопросы

| № | Ответ |
| --- | --- |
| 1 | План внедрения - это план работ по запуску системы. |
| 2 | Зависимости нужны потому, что некоторые работы нельзя начать без предыдущих. |
| 3 | Параллельно можно выполнять независимые работы. |
| 4 | Простое сложение сроков неверно, потому что часть работ выполняется одновременно. |
| 5 | Узкое место - работа, задержка которой задерживает запуск. |
| 6 | Ответственный нужен, чтобы было понятно, кто выполняет работу. |
| 7 | При критической ошибке её нужно исправить и повторно проверить. |
| 8 | Цель — конечный результат, работа - конкретное действие. |